## Projects
WS Number | Milestone | Task | Start Date | Finish Date | In Charge | Status
WS 1 | M1 | T1 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | Wail | Completed
WS 2 | M1 | T2 | 2023-02-19 | 2023-02-25 | Abdullah | In Progress
WS 3 | M1 | T3 | 2023-03-03 | 2023-03-13 | Rahaf | Not Started
WS 4 | M3 | T1 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | Rahaf | Completed
WS 5 | M3 | T2 | 2023-02-19 | 2023-02-25 | Rahaf | In Progress
WS 6 | M3 | T3 | 2023-03-03 | 2023-03-13 | Rahaf | Not Started
WS 7 | M3 | T4 | 2024-04-07 | 2024-04-19 | Wail | Late